## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
| Tên đồ án | Thiết kế Website bán thực phẩm
| Link github | https://github.com/DiepThaiDuong-19110009/DoAnCNTT.git
| Sinh viên thực hiện: | Diệp Thái Dương | MSSV | 19110009
|  | Nguyễn Thiện Nghĩa | MSSV | 19110247
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Diệp Thái Dương | Nguyễn Thiện Nghĩa | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Lựa chọn đề tài | Khảo sát các ý kiến bạn bè về đề tài khả thi | x | x | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-28 | 2021-08-29
2 | Phân tích đề tài, định hướng phát triển đề tài, đặt mục tiêu | Các hướng phát triển và mục tiêu đề tài | x | x | 2021-08-31 | 2021-09-14 | 2021-08-31 | 2021-09-14
3 | Tìm hiểu các công nghệ về thiết kế Website | Các môi trường lập trình, lưu trữ dữ liệu | x | x | 2021-08-30 | 2021-09-22 | 2021-08-31 | 2021-09-21
4 | Thiết kế giao diện Website |  | x |  | 2021-09-23 | 2021-10-04 | 2021-09-22 | 2021-10-06
5 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Cơ sở dữ liệu phù hợp các chức năng | x | x | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-10-07 | 2021-10-14
6 | Tiến hành viết báo cáo |  | x | x | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-15 | 2021-10-22
7 | Đưa dữ liệu lên Website |  | x | x | 2021-10-22 | 2021-10-30 | 2021-10-23 | 2021-10-31
8 | Thiết kế các chức năng |  | x | x | 2021-11-01 | 2021-11-21 | 2021-11-01 | 2021-11-16
9 | Chạy và kiểm tra lỗi |  | x | x | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-17 | 2021-11-21
10 | Hoàn thành Website, deploy Web lên hosting | Cho nhiều người sử dụng để kiểm tra tính hoàn thiện | x |  | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-11-18 | 2021-11-22
11 | Hoàn thành báo cáo và đánh giá |  | x | x | 2021-11-17 | 2021-11-28 | 2021-11-18 | 2021-12-11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
…