## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
| Tên đồ án | Thiết kế Website bán thực phẩm
| Link github | https://github.com/DiepThaiDuong-19110009/DoAn-CNTT.git
| Sinh viên thực hiện: | Diệp Thái Dương | MSSV | 19110009
|  | Nguyễn Thiện Nghĩa | MSSV | 19110247
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Diệp Thái Dương | Nguyễn Thiện Nghĩa | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Lựa chọn đề tài | Khảo sát các ý kiến bạn bè về đề tài khả thi | x | x |  | 2021-08-27 | 2021-08-29 | 2021-08-28 | 2021-08-28
2 | Phân tích đề tài | Các hướng phát triển và mục tiêu đề tài | x | x |  | 2021-08-30 | 2021-09-14 | 2021-08-31 | 2021-09-14
3 | Tìm hiểu các công nghệ về thiết kế Website | Các môi trường lập trình, lưu trữ dữ liệu | x | x |  | 2021-08-30 | 2021-09-21 | 2021-08-31 | 2021-09-01
4 | Tạo mô hình Website cơ bản | Các bước làm Website | x | x | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-09-24 | 2021-09-29
5 | Thiết kế giao diện Website |  | x |  |  | 2021-09-22 | 2021-10-04 | 2021-09-23
6 | Thiết kế chức năng cần thiết cho Website |  |  | x |  | 2021-09-22 | 2021-10-04 | 2021-09-23
7 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Cơ sở dữ liệu phù hợp các chức năng | x | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-09-30
8 | Tiến hành viết báo cáo |  | x | x |  | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 2021-09-20
9 | Chạy thử và chỉnh sửa | Kiểm tra lỗi | x | x |  | 2021-10-12 | 2021-10-19
10 | Hoàn thành Website | Trang Web có địa chỉ hoàn thiện và đầy đủ chức năng như kế hoạch | x | x |  | 2021-10-19 | 2021-11-22
11 | Chạy và kiểm tra lỗi lần cuối | Cho nhiều người sử dụng để kiểm tra tính hoàn thiện | x | x |  | 2021-11-15 | 2021-11-22
12 | Hoàn thành báo cáo |  | x |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2021-11-15 | 2021-11-28
13
14
15
16 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
17 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
18 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
19
20
…